## Slide 1: HAUS DER WERTE
ODD FELLOWS BASEL
Zwischenbericht für die
Loge 6, vom 19.03.2025
Thomas Benz

## Slide 2: Projekt Stand
Auf dem Bild sehen wir den Stand von heute Morgen. Im Moment wird auf der linken Seite die Decke über dem Erdgeschoss eingeschalt und rechts werden bereits die Wände der Wohnungen vom 1. OG eingeschalt.
TBE/19.03.2025

## Slide 3: Rühlwände für die Baugrubensicherung mit Betonbohr-Ankerplatten
In mühsamer Kleinarbeit mussten sich die Baumeister mittels Rühlwänden (64 Stück) und Betonspannanker (84 Stück) an die Grenzen der Bauparzelle vorarbeiten (siehe Fotos) Die Spannanker werden nach dem Betonieren der Bodenplatten entspannt und die Rühlwände auf der oberen Höhe von 1.50 Meter zurück geschnitten.

## Slide 4: Sondermüll als Überraschung in der ehemaligen Baugrube (Schlacken) Abgetrennter Rühlwandträger

## Slide 5: Erdbebensicherheit nach Basler-Art

## Slide 6: Impressionen Schalung zu Treppenabgang

## Slide 7: Blick über die Treppenwand ins Untergeschoss Blick zum Halleneingang im UG

## Slide 8: Blick in die neue Halle Blick von der Halle zum Eingang
Text

## Slide 9: Blick aus dem Refektorium zur Jakob Burckhardt- Strasse Blick ins Refektorium

## Slide 10: Arbeiten für den Hauseingang vom Wohnhaus Unser zukünftiger Logeneingang

## Slide 11: Weitere wichtige Eckdaten
Rohbauende:
Der Rohbau wird bis Mitte Juni 2025 fertiggestellt sein
Grundsteinlegung:
Die Grundsteinlegung kann im Mai 2025 erfolgen in Absprache mit der PR-Kommission.
Aufrichte:
Die Aufrichte wird zwischen Mitte- und Ende Juni 2025 stattfinden.
Bezug der Logenräumlichkeiten:
Die Logenräumlichkeiten sollen bis Mitte Dezember 2025 bezugsbereit sein.

## Slide 12
Bemusterung der Architekten für die Stadtbildkommission:
Keramikplatte der Fassaden mit Natursteinsockel
Haupteingangstüre
Türen und Fenster sowie Sonnenschutz

## Slide 13: Ein Bild zum «gluschtig mache»
Die Gläser der Treppen-haus-Fenster haben wir gerettet.
Sie werden als Erinnerung an unser ehemaliges Logenhaus im neuen Foyer vom
«Haus der Werte»
in Form einer Wand-Beleuchtung eingebaut.